## 商户管理
具体到人时
| 功能项 | 进度 | 预估工时 | 预估开始时间 | 预估完成时间 | 实际开始 | 实际完成时间 | 负责人 | 遗留问题 | 备注
1 | 查询 |  |  | 2012-08-15 | 2012-08-15 |  |  | 安树强 | 运营负责人显示？/页面渲染
2 | 添加 |  |  | 2012-08-13 | 2012-08-13 |  |  | 安树强
3 | 修改 |  |  | 2012-08-14 | 2012-08-14 |  |  | 安树强
4 | 详情 |  |  | 2012-08-15 | 2012-08-15 |  |  | 安树强
5 | 启用/禁用 |  |  | 2012-08-14 | 2012-08-14 |  |  | 安树强
6 | 导出 |  |  | 2012-08-15 | 2012-08-15 |  |  | 安树强
7 | 共通项-商户分类列表 |  |  | 2012-08-13 | 2012-08-13 |  |  | 安树强

## 商品管理
具体到人时
| 功能项 | 进度 | 预估工时 | 预估开始时间 | 预估完成时间 | 实际开始 | 实际完成时间 | 负责人 | 遗留问题 | 备注
1 | 查询 |  |  | 2012-08-15 | 2012-08-15 |  |  | 赵俊宝 | 运营负责人显示？
2 | 添加 |  |  | 2012-08-13 | 2012-08-13 |  |  | 赵俊宝 | 商品类型从properties文件获取
3 | 修改 |  |  | 2012-08-14 | 2012-08-14 |  |  | 赵俊宝 | 选择框的内容回填
4 | 详情 |  |  | 2012-08-15 | 2012-08-15 |  |  | 赵俊宝
5 | 启用/禁用 |  |  | 2012-08-14 | 2012-08-14 |  |  | 赵俊宝
6 | 导出
7 | 批量添加
8 | 批量修改客服电话
9 | 共通项-商品分类 |  |  | 2012-08-14 | 2012-08-14 |  |  | 赵俊宝
10 | 共通项-运营人员列表获取 |  |  | 2012-08-14 | 2012-08-14 |  |  | 赵俊宝

## 商户审核
具体到人时
| 功能项 | 进度 | 预估工时 | 预估开始时间 | 预估完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 遗留问题 | 备注
1 | 查询 |  | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 |  |  | 许华锋 | 运营负责人显示？
2 | 审核 |  | 2 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 |  | 许华锋 |  | 新增、修改、启用禁用
3 | 历史详情 |  |  | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 2012-08-16 |  | 安树强
4 | 导出 |  |  | 2012-08-16 | 2012-08-16 |  |  | 许华锋
5 | 共通项-商户审核人列表获取 |  |  | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-16 |  | 安树强
6 | 共通项-商户提交人列表获取 |  |  | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-16 |  | 安树强
7 | 共通项-取所有人员列表 |  |  | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-16 |  | 安树强